## Annex 1 - Work Plan (Eng)
Annex 1 - Project Work Plan |  |  |  | Please Copy & Paste the "X" box in timeline cell | X
Sr. | Activities |  |  | Responsible Person | Deadline | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2015-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
[6 empty] | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week
[6 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th
I | RBF Plus Grant Approval Committee Proposal approved |  |  | RBF Plus | 2024-12-03
II | Grant Recipient Agreement Sign off (Latest 31- Jan - 2025) |  |  | RBF Plus and MSME Owner | 2025-01-31
III | Hardware Equipment (Supplier Name: XXXXXX)
| 1 | Supplier Selection
| 2 | Contract with Supplier
| 3 | MSME First Payment to Supplier
| 4 | MSME Final Payment to Supplier
| 5 | Equipment Arrival on Site
| 6 | Full Installation
| 7 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services
|  | b | Equipment Photos > Arrival on site > Installation > Completion
| 8 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
IV | Hardware Equipment (Supplier Name: XXXXXX) (Only if you have more than one supplier)
| 1 | Supplier Selection
| 2 | Contract with Supplier
| 3 | MSME First Payment to Supplier
| 4 | MSME Final Payment to Supplier
| 5 | Equipment Arrival on Site
| 6 | Full Installation
| 7 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services
|  | b | Equipment Photos > Arrival on site > Installation > Completion
| 8 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
V | Technical Support / Training
| 1 | Trainer Selection
| 2 | Curriculum Finalised
| 3 | Training Schedule finalised
| 4 | MSME First Payment to Supplier
| 5 | Training Delivery
| 6 | Training Completion
| 7 | Training Report Submission to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services
|  | b | Training Documents and Photos > Training Reports > Training Materials > Training Curriculum > Attendance Sheet > Training Photos
| 8 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
VI | Monitoring
| 1 | Quarterly Report Submission to RBF Plus

## Annex 1 - Work Plan (MM)
နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် |  |  |  | သက်ဆိုင်ရာ အချိန်၏ အောက်တွင် "X" ဟု ရေးသားဖော်ပြရန် | X
စဉ် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ |  |  | တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည့်သူ | နောက်ဆုံးထား ဆောင်ရွက်မည့်နေ့ရက် | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2015-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
[6 empty] | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week
[6 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th
I | RBF Plus Grant Approval Committee အဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေရရှိမည့်လုပ်ငန်းကို အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း |  |  | RBF Plus | 2024-12-03
II | RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောလုပ်ငန်းအကြား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း (31- January - 2025 နောက်ဆုံးထား၍ ချုပ်ဆိုရမည်။) |  |  | RBF Plus and MSME Owner | 2025-01-31
III | စက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (Supplier အမည်: XXXXXX)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | စီမံကိန်း ပြုလုပ်မည့်နေရာသို့ စက်ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိခြင်း
| 6 | စက်ပစ္စည်းများ အပြီးအစီး တပ်ဆင်ပြီးစီးခြင်း
| 7 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF Plus သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Timesheets, Attending trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services)
|  | b | လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံများ > စီမံကိန်း ပြုလုပ်မည့်နေရာသို့ စက်ပစ္စည်းရောက်ရှိသည့် ဓါတ်ပုံများ > စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်နေသည့် ဓါတ်ပုံများ > စက်ပစ္စည်းများအားလုံး တပ်ဆင်ပြီးစီးသည့် ဓါတ်ပုံများ
| 8 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ |  | RBF Plus
IV | စက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (Supplier အမည်: XXXXXX) (Supplier တစ်ဦးထက်ပို၍ ရှိလျှင် ဖြည့်ရန်)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | စီမံကိန်း ပြုလုပ်မည့်နေရာသို့ စက်ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိခြင်း
| 6 | စက်ပစ္စည်းများ အပြီးအစီး တပ်ဆင်ပြီးစီးခြင်း
| 7 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF Plus သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Rimesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services)
|  | b | လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံများ > စီမံကိန်း ပြုလုပ်မည့်နေရာသို့ စက်ပစ္စည်းရောက်ရှိသည့် ဓါတ်ပုံများ > စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်နေသည့် ဓါတ်ပုံများ > စက်ပစ္စည်းများအားလုံး တပ်ဆင်ပြီးစီးသည့် ဓါတ်ပုံများ
| 8 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ |  | RBF Plus
V | နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီ (သို့) သင်တန်း
| 1 | သင်တန်းပေးမည့်သူကို ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | သင်တန်းပေးမည့် အကြောင်းအရာများကို သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခြင်း
| 3 | သင်တန်းချိန် သတ်မှတ်ခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ သင်တန်းပေးမည့်သူသို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | သင်တန်းပို့ချမှု
| 6 | သင်တန်းပြီးဆုံးခြင်း
| 7 | သင်တန်းပို့ချမှုအတွက် RBF Plus သို့ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF Plus သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Timesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services)
|  | b | သင်တန်းပို့ချမှုအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းနှင့် ဓါတ်ပုံများ > သင်ကြားမှု အစီရင်ခံစာများ > သင်ကြားမှုတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် စာရွက်စာတမ်းများ > သင်ရိုးညွှန်းတမ်း > သင်တန်းတက်ရောက်သူ မှတ်တမ်း (Attendance Sheet) > သင်တန်းပြုလုပ်နေသည့် ဓါတ်ပုံများ
| 8 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ |  | RBF Plus
VI | စီမံကိန်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
| 1 | သုံးလတစ်ကြိမ် တင်သွင်းရမည့် စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စတင်ပေးပို့ခြင်း