## Annex 1 - Work Plan (Eng)
Annex 1 - Project Work Plan |  |  |  | Please Copy & Paste the "X" box in timeline cell | X
Sr. | Activities |  |  | Responsible Person | Deadline | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2015-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
[6 empty] | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week
[6 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th
I | RBF Plus Grant Approval Committee Proposal approved |  |  | RBF Plus | 2024-12-03
II | Grant Recipient Agreement Sign off (Latest 31-Jan-2025) |  |  | RBF Plus and Chair Person of the Association | 2025-01-31
III | Booth Rental (Organizer Company Name: XXXXXX)
| 1 | Supplier Selection
| 2 | Contract with Supplier
| 3 | MSME First Payment to Supplier
| 4 | MSME Final Payment to Supplier
| 5 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services > Display Booth Photos
|  | b | Display Booth Photos
| 6 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
IV | Travel (Airline/Express Name: XXXXXX)
| 1 | Supplier Selection
| 2 | Contract with Supplier
| 3 | MSME First Payment to Supplier
| 4 | MSME Final Payment to Supplier
| 5 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services > Photos
|  | b | Original Ticket Photos (with Boarding Pass via Air Travel)
| 6 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
V | Accommodation (Hotel Name: XXXXXX)
| 1 | Hotel Selection
| 2 | Contract with Hotel
| 3 | MSME First Payment to Hotel
| 4 | MSME Final Payment to Hotel
| 5 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars. > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services > Display Booth Photos
|  | b | Original Booking Confirmation
| 6 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
VI | Marketing Material (Supplier Name: XXXXXX)
| 1 | Supplier Selection
| 2 | Contract with Supplier
| 3 | MSME First Payment to Supplier
| 4 | MSME Final Payment to Supplier
| 5 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of receipts of goods such as delivery notes from suppliers or good received note from MSMEs > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services > Display Booth Photos
|  | b | Equipment Photos
| 6 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
VII | Logistics (Rental Service Name: XXXXXX)
| 1 | Supplier Selection
| 2 | Contract with Supplier
| 3 | MSME First Payment to Supplier
| 4 | MSME Final Payment to Supplier
| 5 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of receipts of goods such as delivery notes from suppliers or good received note from MSMEs > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services > Display Booth Photos
|  | b | Equipment Photos
| 6 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
VII | Other Cost (Supplier Name: XXXXXX)
| 1 | Supplier Selection (Specify the other cost)
| 2 | Contract with Supplier
| 3 | MSME First Payment to Supplier
| 4 | MSME Final Payment to Supplier
| 5 | Complete Submission of Necessary Documents for Payment Request to RBF Plus
|  | a | Required Documents > Payment Request Form > Payment Confirmation Form > Invoices > Bank Slip > Receipt Voucher > Proof of receipts of goods such as delivery notes from suppliers or good received note from MSMEs. > Proof of delivery of service such as approved reports, timesheets, attending trainings and seminars. > Proof of completion of works, such as acceptance certificates and satisfaction from MSMEs of the equipments or services > Display Booth Photos
|  | b | Display Booth Photos
| 6 | RBF Plus Payment to MSME's supplier or MSME (After the MSME submits all the required documentation to the satisfaction of the RBF Plus Management Unit, RBF Plus Management Unit requires at least 30 working days to process the payment) |  | RBF Plus
VIII | Monitoring
| 1 | Quarterly Report submission to RBF Plus

## Annex 1 - Work Plan (MM)
နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် |  |  |  | သက်ဆိုင်ရာ အချိန်၏ အောက်တွင် "X" ဟု ရေးသားဖော်ပြရန် | X
စဉ် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ |  |  | တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည့်သူ | နောက်ဆုံးထား ဆောင်ရွက်မည့် နေ့ရက် | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2015-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
[6 empty] | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week |  |  |  | Week
[6 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th
I | RBF Plus ဘုတ်အဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေရရှိမည့်လုပ်ငန်းကို အတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း |  |  | RBF Plus | 2024-12-03
II | RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောလုပ်ငန်းအကြား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း (၃၁ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ် နောက်ဆုံးထား၍ ချုပ်ဆိုရမည်။) |  |  | RBF Plus and Chair Person of the Association | 2025-01-31
III | ပြပွဲနေရာငှားရမ်းခြင်း (Organizer Company အမည်: XXXXXX)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF Plus သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Timesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services) > ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
|  | b | ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
| 6 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။) |  | RBF Plus
IV | ခရီးစရိတ် (လေကြောင်းလိုင်း / ကားလိုင်း အမည်: XXXXXX)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF Plus သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Timesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services) > ဓါတ်ပုံ
|  | b | လေယာဉ်လက်မှတ် / ကားလက်မှတ် မူရင်း
| 6 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။) |  | RBF Plus
V | တည်းခိုစရိတ် (ဟိုတယ်အမည်: XXXXXX)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF Plus သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Timesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services) > ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
|  | b | ဟိုတယ်ဘိုကင် အတည်ပြုအကြောင်းကြားစာ
| 6 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။) |  | RBF Plus
VI | မာကတ်တင်း အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (Supplier အမည်: XXXXXX)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF Plus သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Timesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services) > ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
|  | b | မားကတ်တင်း အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၏ ဓါတ်ပုံ
| 6 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။) |  | RBF Plus
VII | သွားလာစရိတ် (ကားငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အမည်: XXXXXX)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved reports, Timesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services) > ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
|  | b | ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
| 6 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။) |  | RBF Plus
VII | အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (Supplier အမည်: XXXXXX)
| 1 | Supplier ရွေးချယ်ခြင်း (အခြားကုန်ကျစရိတ်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ)
| 2 | ရွေးချယ်ထားသော Supplier နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း
| 3 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ပထမအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 4 | လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ နောက်ဆုံးအရစ် ငွေပေးချေခြင်း
| 5 | RBF Plus မှ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးချေရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေးပို့တင်သွင်းခြင်း
|  | a | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေလွှဲထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် Payment Confirmation Form > လုပ်ငန်းမှ RBF သို့ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရန် တောင်းခံသည့် Payment Request Form > Supplier ၏ ပြေစာ (Invoices) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ငွေပေးထားကြောင်း ငွေပေးဘောက်ချာ (Payment Voucher) > လုပ်ငန်းမှ ပေးအပ်သောငွေကို Supplier မှ ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း ဘောက်ချာ (Receipt Voucher) > လုပ်ငန်းမှ Supplier သို့ ဘဏ်မှငွေလွှဲထားသော ဘဏ်ပြေစာ (Bank Slip) > ဝန်ဆောင်မှုပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထား (Approved Reports, Timesheets, Attending Trainings and Seminars) > စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်းအထောက်အထား (Acceptance Certificates and Satisfaction from MSMEs of the Equipments or Services) > ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
|  | b | ပြပွဲနေရာ ဓါတ်ပုံ
| 6 | RBF Plus မှ လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) Supplier အား ထောက်ပံ့ငွေ လွှဲအပ်ခြင်း (လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ သဘောတူ လက်ခံ သည်အထိ တင်ပြပြီးသည့်နောက်တွင် ဘဏ်မှလွှဲအပ်သောငွေကို အလုပ်လုပ်ရက် ရက်(၃၀) အတွင်းတွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။) |  | RBF Plus
VIII | စီမံကိန်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
| 1 | သုံးလတစ်ကြိမ် တင်သွင်းရမည့် စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စတင်ပေးပို့ခြင်း