Responsible Business Fund Plus (RBF+)

ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Project Proposal)

ပထမအကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

ကဏ္ဍ ၁ နှင့် ၂ (ဧရိယာ ၁ မှ ၇ အထိ)

(၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်မှ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ အထိ)

( * ) ပြထားသော မေးခွန်းများကို မဖြစ်မနေ ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။

| ကုမ္ပဏီ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်များ |  |
| --- | --- |
| Concept Note Reference Number * (အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသော Reference Number ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။) | *** 001 *** (မှားထည့်၍ လုံးဝမရပါ) |
| အမည်* | UM Rice Mill |
| ပိုင်ရှင် အမည်* | ဦးမြ |
| ဖုန်းနံပါတ်* | ၀၉-၅၀၀၁၀၀၃ |
| ပိုင်ရှင်၏ အီးမေး(လ်)လိပ်စာ | u.mya@gmail.com |

| စီမံကိန်း တည်နေရာ* |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ ကချင် ☐ ကယား ☐ ကရင် ☐ ချင်း ☐ ရခိုင် | ☐ ရှမ်း ☐ မွန် ☐ နေပြည်တော် ☐ ရန်ကုန် ☐ မန္တလေး | ☒ ဧရာဝတီ ☐ ပဲခူး ☐ စစ်ကိုင်း ☐ မကွေး ☐ တနင်္သာရီ |
| စီမံကိန်းတည်ရှိရာ မြို့နယ်* | (XXX) မြို့နယ် |  |
| စီမံကိန်းတည်ရှိရာ လိပ်စာ* | အမှတ် (XXX) ၊ (XXX) လမ်း ၊ (XXX) ရပ်ကွက် ၊ (XXX) မြို့နယ် ၊ (XXX) ပြည်နယ် / တိုင်း ။ |  |

၅။		အဆိုပြုမည့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

၅.၁ ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ (Concept Note) တွင် သင်အဆိုပြုတင်ပြထားသော စီမံကိန်းဧရိယာ အတွင်းမှ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသည့် အကြောင်းအရာ နှင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည့် အချက်များ ရှိပါက အ‌သေးစိတ် ဖော်ပြပါ။ *

• စီမံကိန်းအိုင်ဒီယာ ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း • Supplier ပြောင်းလဲလိုခြင်း

၅.၂ ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ (Concept Note) အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် သင်အဆိုပြု တင်ပြထားသော စီမံကိန်းအတွက် ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Proposal) အဆင့်တွင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရမည့် အချက်များကို RBF Plus မှ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ အချက်များကို ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာတွင် လုပ်ငန်းအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ဖြေရှင်းမည်ကို ရေးသားဖော်ပြပါ။ *

- RBF Plus ၏ ပထမအဆင့် အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် စက်ပစ္စည်း၏ ဈေးနှုန်း မြင့်မားနေသည့်အတွက် နောက်ထပ် Suppliers များ ထပ်ရှာရန် အကြံပြုထားပါသဖြင့် Supplier XXXX နှင့် Supplier YYYYY တို့ကို ထပ်မံရှာဖွေထားပါသည်။ ဈေးနှုန်းပိုမိုသက်သာသော Supplier XXXX ကို ရွေးချယ်ရန် စဉ်းစားထားပါသည်။ - RBF Plus ၏ ပထမအဆင့် အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် စက်ပစ္စည်း တစ်ခုချင်းစီ နှင့် လျှောက်ထားသော ဧရိယာတို့ ဆက်စပ်ပုံကို ရှင်းလင်းရန် အကြံပြုထားပါသဖြင့် အောက်တွင် စက်ပစ္စည်း တစ်ခုချင်းစီ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့် ဧရိယာတို့ ဆက်စပ်ပုံကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြထားပါသည်။

၅.၃ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းအိုင်ဒီယာမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် တောင်သူလယ်သမားများ နှင့် လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ * (အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းအိုင်ဒီယာ၏ အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ နှင့် လယ်ယာထွက်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများ ရရှိလာနိုင်သော ကောင်းကျိုးများကို အသေးစိတ် ပြည့်စုံစွာ ရှင်းလင်းတင်ပြပါ။)

- သင့်စီမံကိန်းသည် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် မည်သို့ အကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်ပုံ (ဥပမာ - တောင်သူလယ်သမားထံမှ ကုန်ကြမ်းများပိုမိုဝယ်ယူလာနိုင်ခြင်း၊ တောင်သူလယ်သမားများအား စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့်)

၅.၄ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ် ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ရလာနိုင်သည့် အခက်အခဲများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါ။ * (ဥပမာ - ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲ၊ ဈေးကွက်ရရှိနိုင်မှု အခက်အခဲ၊ အကောင်အထည်ဖော်စဉ် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အခက်အခဲ၊ စက်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရသည့် အခက်အခဲ အစရှိသည်)

စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်စဉ် လုပ်ငန်းအတွက် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် အခက်အခဲများ နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ အားလုံးကို ဖော်ပြရန်။ ဥပမာ ။ ။ - လုပ်ငန်းဘက်မှ စိုက်ထုတ်ရမည့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ ရှိနေ၍ ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှိနိုင်ခြင်း - နိုင်ငံခြားမှ စက်ပစ္စည်း မှာယူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်၍ စီမံကိန်းပြုလုပ်မည့် နေရာသို့ စက်ပစ္စည်း ရောက်ရှိမည့်အချိန် နောက်ကျနိုင်ခြင်း - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့် စက်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိနိုင်ခြင်း

၅.၅ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ် ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ရလာ နိုင်သည့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် ပြင်ဆင်ထားသမျှကို အသေးစိတ် ဖော်ပြပါ။ *

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ တစ်ခုချင်းစီကို မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရန် ပြင်ဆင်ထားသည်ကို ဖော်ပြရန်။ ဥပမာ ။ ။ လုပ်ငန်းဘက်မှ စိုက်ထုတ်ရမည့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ ရှိနေ၍ ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှိနိုင်ခြင်း - ထိုအခက်အခဲအတွက် ဘဏ်များမှ ချေးငွေရယူရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ချေးငွေကို XXXXX ဘဏ်မှ ရယူရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး ချေးငွေလျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုလည်း ကြိုတင်စုံစမ်းပြီး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှ စက်ပစ္စည်း မှာယူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်၍ စီမံကိန်းပြုလုပ်မည့်နေရာသို့ စက်ပစ္စည်း ရောက်ရှိမည့် အချိန် နောက်ကျနိုင်ခြင်း - ထိုအခက်အခဲအတွက် အချိန်မီ ပို့ပေးနိုင်မည့် အခြားပြည်တွင်းမှ Supplier အချို့နှင့် ဆက်သွယ်ထား ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့် စက်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိနိုင်ခြင်း - ထိုအခက်အခဲအတွက် စက်ပစ္စည်းကို စီမံကိန်းပို့မည့် နေရာသို့ အချိန်မီ အရောက်ပို့ပေးနိုင်သည့် အခြားပြည်တွင်း မှ Supplier အချို့နှင့်လည်း ဆက်သွယ်ထားပါသည်။

၆။	စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်

၆.၁ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်* (စီမံကိန်း စတင်လုပ်ဆောင်ချိန်မှ စီမံကိန်း ပြီးဆုံးချိန်အထိ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် (Work Plan) ကို ရေးသားဖော်ပြပါ။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသေးစိတ် (Work Plan) တွင် စက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) နည်းပညာ ရောင်းချမည့်သူ (Supplier) ရွေးချယ်မည့်အချိန်၊ စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူမည့်အချိန်၊ တပ်ဆင်လည်ပတ်မည့်အချိန် နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့မည့်အချိန် စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ထည့်သွင်းပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ (၄) ပတ်အတွင်း စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။)

နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် (Work Plan)ကို ဖြည့်စွက်၍ (Full Proposal) လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

| ၆.၂ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ဇယား (Implementation Timeline) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ဒုတိယအဆင့် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းသည့် နေ့ရက် | စီမံကိန်း စတင်မည့်နေ့ရက် (Supplier သို့ စတင် ငွေပေးချေမည့် နေ့ရက်) | စီမံကိန်း ပြုလုပ်မည့် နေရာသို့ စက်ပစ္စည်း ရောက်မည့် နေ့ရက် | စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင် လည်ပတ် ပြီးစီးမည့် နေ့ရက် |
| ၉-၁၀-၂၀၂၄ | ၂၀-၃-၂၀၂၅ | ၂၀-၇-၂၀၂၅ | ၂၀-၉-၂၀၂၅ |

| ၆.၃ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်သူများ * (အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်သူများကို အောက်တွင်ဖော်ပြပါ။) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| တာဝန် | အမည် | ရာထူး | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် |
| စီမံကိန်းအား အဓိက တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း | ဦးမြ | ပိုင်ရှင် | ၀၉ XXXXXXXXX |
| စက်ပစ္စည်း အရည်အသွေး ကြီးကြပ်ခြင်း | ဦးမြ | ပိုင်ရှင် | ၀၉ XXXXXXXXX |
| M&E Data များအား အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း | ဒေါ်လှ | မန်နေဂျာ | ၀၉ XXXXXXXXX |
| ဘဏ္ဍာရေး တာဝန်ခံခြင်း | ဒေါ်လှ | မန်နေဂျာ | ၀၉ XXXXXXXXX |

၇။	အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းမှ ရရှိလာနိုင်သည့် အကျိုးအမြတ်များ

၇.၁ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းမှ ရရှိလာမည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များကို ဖော်ပြပါ။ RBF Plus ၏ အကူအညီမပါလျှင် ဖြစ်နိုင်သည့် အရင်းကျေကာလ နှင့် RBF Plus ၏ အကူအညီပါလျှင် ဖြစ်နိုင်သည့် အရင်းကျေကာလများကို လည်း အသေးစိတ် တွက်ချက်ဖော်ပြပါ။ * (ဥပမာ - စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များကို ဖော်ပြရာတွင် တိုတောင်းသော အရင်းကျေကာလ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် လျော့ကျလာခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုးလာခြင်း နှင့် လုပ်ငန်း၏ဂုဏ်သတင်း ကောင်းမွန်လာခြင်း အစရှိသည်)

- ၁ နှစ်အတွင်း လျော့ကျနိုင်သည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် (ဥပမာ - ဒီဇယ်ခ၊ မီတာခ၊ ထင်းဖိုး) - ၁ နှစ်အတွင်း တိုးနိုင်ခြေရှိသည့် ရောင်းအား % နှင့် ပမာဏ - ၁ နှစ်အတွင်း တိုးနိုင်ခြေရှိသည့် ထုတ်လုပ်မှု % နှင့် ပမာဏ - RBF Plus ၏ ထောက်ပံ့ငွေ ပါလျှင် / မပါလျှင် ဖြစ်နိုင်သည့် အရင်းကျေကာလ အသေးစိတ် တွက်ချက်ပုံ

၇.၂ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ရရှိလာနိုင်သည့် အကျိုးအမြတ်များကို ဖော်ပြပါ။ * (ဥပမာ - ဒီဇယ်အသုံးပြုမှု၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှု၊ ရေသုံးစွဲမှု၊ အလေအလွင့်တို့ကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း အစရှိသည်))

- ဒီဇယ် ၊ လျှပ်စစ်မီး ၊ ရေ ၊ လောင်စာသုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်း - ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချနိုင်ခြင်း - ဒေသခံများသို့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုပေးလာနိုင်ခြင်း

၇.၃ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာနိုင်သော စျေးကွက် နှင့် တိုးတက်လာနိုင်သော ‌ရောင်းအားတို့ကို ဖော်ပြပါ။ (ဥပမာ - စျေးကွက်သစ်များ ချဲ့ထွင်လာနိုင်ခြင်း၊ တိုးတက်လာနိုင်သော ခန့်မှန်းရောင်းအားနှင့် ပမာဏ အစရှိသည်)

- စျေးကွက်သစ်များ ချဲ့ထွင်လာနိုင်ခြင်း - တိုးတက်လာသော ကုန်ထုတ်ပမာဏ - တိုးတက်လာသော ရောင်းအား

၈။	စက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) နည်းပညာ ရောင်းချမည့်သူ (Supplier) ၏ အတွေ့အကြုံများ

(အနည်းဆုံး Supplier နှစ်ခု၏ အချက်အလက်များကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။)

၈.၁ Supplier (၁) * Supplier (၁) ၏ အမည် : XXXXXX (ဥပမာ - Supplier (၁) ၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း၊ အလားတူစီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် ရလဒ်များကို ဖော်ပြပါ။ ဝယ်ယူမည့် စက်ပစ္စည်း တစ်ခုချင်းစီ၏ ဈေးနှုန်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းဈေးနှုန်းစာရင်း (Quotation) ကိုလည်း လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။)

- Supplier (၁) ၏ ကုမ္ပဏီသမိုင်းကြောင်း အကျဉ်းချုပ် (ဥပမာ - စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်၊ ရောင်းချသည့်ဈေးကွက် ၊ ရောင်းချသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ စသည်ဖြင့်) - လုပ်ငန်းမှ ဝယ်ယူမည့် စက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) နည်းပညာနှင့် အလားတူ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များ - Supplier မှ ရရှိဖူးသည့် ဆုတံဆိပ်များ

Supplier (၁) ထံမှ ဝယ်ယူမည့် ပစ္စည်း၏ စျေးနှုန်းနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စာရင်းနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးရန်

Supplier (၁) ၏ ကုမ္ပဏီအကြောင်း အကျဉ်းချုပ် နှင့် အလားတူ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များ ရှိပါက ဖော်ပြပေးရန်

၈.၂ Supplier (၂) * Supplier (၂) ၏ အမည် : XXXXXX (ဥပမာ - Supplier (၂) ၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း၊ အလားတူစီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် ရလဒ်များကို ဖော်ပြပါ။ ဝယ်ယူမည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ဈေးနှုန်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းဈေးနှုန်းစာရင်း (Quotation) ကိုလည်း လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။)

- Supplier (၂) ၏ ကုမ္ပဏီသမိုင်းကြောင်း အကျဉ်းချုပ် (ဥပမာ - စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်၊ ရောင်းချသည့်ဈေးကွက် ၊ ရောင်းချသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ စသည်ဖြင့်) - လုပ်ငန်းမှ ဝယ်ယူမည့် စက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) နည်းပညာနှင့် အလားတူ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များ - Supplier မှ ရရှိဖူးသည့် ဆုတံဆိပ်များ

Supplier (၂) ထံမှ ဝယ်ယူမည့် ပစ္စည်း၏ စျေးနှုန်းနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စာရင်းနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးရန်

Supplier (၂) ၏ ကုမ္ပဏီအကြောင်း အကျဉ်းချုပ် နှင့် အလားတူ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များ ရှိပါက ဖော်ပြပေးရန်

၈.၃ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Supplier နှစ်ခု အနက်မှ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရွေးချယ် ထားသော Supplier ကိုဖော်ပြပါ။ အဆိုပါ Supplier ကို ရွေးချယ်ရာတွင် စက်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း၊ အရည်အသွေး နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါ။ *

- အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော Supplier နှစ်ယောက်အနက်မှ ရွေးချယ်ထားသော Supplier အမည် - မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်ပုံ - ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည့် အချက်များ

၉။	ထောက်ပံ့ငွေပေးချေမည့် နည်းလမ်းများ

| ၉.၁ ထောက်ပံ့ငွေပေးချေမည့် နည်းလမ်းများ (ကုန်ကျစရိတ်ပမာဏကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြရန်)* စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ပေးထားသော သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ် အသီးသီးအောက်မှ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြမည့် စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | အဆိုပြုထားသော စက်ပစ္စည်းအမည်နှင့် စက်ပစ္စည်း၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ | ဝယ်ယူမည့် ကုမ္ပဏီအမည် (သို့) ဆိုင်အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ် | ဝယ်ယူမည့် စက်ပစ္စည်း(သို့) နည်းပညာကို မှာယူတင်သွင်းမည့် နိုင်ငံ | စက်ပစ္စည်း ကုန်ကျစရိတ် (USD) | စက်ပစ္စည်း ကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်) |
| ၁ | Solar PV Panels (Jinko Mono-facial, 545 W, 50 pieces) | Supplier A 01-XXXXXX | China | 10,000 | 50,000,000 |
| ၂ | Solar Mounting System (1 Set) | Supplier A 01-XXXXXX | Myanmar | 5,000 | 25,000,000 |
| ၃ | Solar Inverter (25 KW, 1 Set) | Supplier A 01-XXXXXX | China | 4,500 | 22,500,000 |
| ၄ | Hybrid Controller (1 Set) | Supplier A 01-XXXXXX | China | 2,500 | 12,500,000 |
| ၅ | Installation – Site Management, Mechanical and Electrical Works (1 Set) | Supplier B 01-XXXXXX | Myanmar | 2,000 | 10,000,000 |
| ၆ |  |  |  |  |  |
| စီမံကိန်းကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်း * |  |  |  | 24,000 | 120,000,000 |

| RBF Plus မှထောက်ပံ့မပေးသော ကုန်ကျစရိတ်များ |  |  |
| --- | --- | --- |
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်) |
| ၁ |  |  |
| ၂ |  |  |
| ၃ |  |  |
| ၄ |  |  |
| ၅ |  |  |
| ၆ |  |  |
| ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်း * |  |  |

| ၉.၂ ငွေကြေးပမာဏ လိုအပ်ချက် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြရန်) * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| စုစုပေါင်း စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ် (USD) | လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်မှု |  | RBF+ ၏ ထည့်ဝင်မှု |  |
|  | ငွေကြေးပမာဏ (USD) | % | ငွေကြေးပမာဏ (USD) | % |
| 24,000 | 12,000 | 50% | 12,000 | 50% |

| စုစုပေါင်း စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်) | လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်မှု |  | RBF+ ၏ ထည့်ဝင်မှု |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ငွေကြေးပမာဏ (ကျပ်) | % | ငွေကြေးပမာဏ (ကျပ်) | % |
| 120,000,000 | 60,000,000 | 50% | 60,000,000 | 50% |

ကတိခံဝန်ချက် (အောက်ပါ လေးထောင့်ကွက်များအားလုံးကို အမှန်ခြစ်ရန်)

အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ထားသော အကြောင်းအရာများ အားလုံးသည် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ (၄) ပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သဘောတူပါသည်။ လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များ အားလုံးကို သိရှိနားလည်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူပါသည်။

☒    လုပ်ငန်းဘက်မှ ထည့်ဝင်ရမည့် မြန်မာကျပ်ငွေ ___ ကို စက်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) နည်းပညာ ရောင်းချမည့်သူ     (Supplier) သို့ ဦးစွာပေးချေရန်။

☒     	RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည့်နေ့မှစ၍ တစ်လ အတွင်း စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်။

☒    ၂၀၂၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ စီမံကိန်းတွင် တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ အားလုံးကို အပြီးအစီး တပ်ဆင်လည်ပတ်ရန် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအထောက်အပံ့များ (သို့မဟုတ်) သင်တန်းများအားလုံးကိုလည်း အပြီးအစီးဆောင်ရွက်ရန်။

☒     စီမံကိန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် RBF Plus သို့ စီမံကိန်းပြီးဆုံးကြောင်း အစီရင်ခံစာနှင့် သတ်မှတ်ထားသော စီမံကိန်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်မှန်မှန်ပေးပို့ရန်။

☒ စီမံကိန်းပြုလုပ်နေစဉ်နှင့် ပြီးဆုံးချိန်တွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံများကို အခြားသော      စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပြန်လည်မျှဝေပေးရန်။

☒     တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသော အလေ့အထများ၊ ပြဌာန်းချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန်။

☒     စီမံကိန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် RBF Plus အဖွဲ့မှ လာရောက် စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း၏အတွေ့အကြုံ များအား စာရင်းပြုစုခြင်းကို လက်ခံပေးရန်။

၁၀။ စီမံကိန်းအတွက် အဓိကဆက်သွယ်ရမည့်သူ၏ အချက်အလက်များ

၁၀.၁ အဆိုပြုလွှာ ရေးသားပေးမည့်သူ (Consultant/ Service Provider) အား အသုံးပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကိုဖော်ပြပါ။ *

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် (ရှိလျှင် အဆိုပြုလွှာ ရေးသားပေးသူ၏ အမည်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြပါ။) …………… ဦး / ဒေါ် ……………

| ၁၀.၂ အဆိုပြုလွှာအတွက် ဆက်သွယ်ရမည့်သူ၏ အချက်အလက်များ |  |
| --- | --- |
| အမည် * | ဦးလှ |
| ရာထူး * | အတွင်းရေးမှူး |
| ဖုန်းနံပါတ် * | ၀၉ ၅၀၀၁၀၀၁ |
| အီးမေး(လ်) လိပ်စာ * (RBF+ သို့ လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးလျှင် ယခုအီးမေးလ် သို့ လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ကို (၂၄) နာရီအတွင်း ပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အီးမေးလ် လိပ်စာကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။) | u.hla@gmail.com |

ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ယခုလျှောက်လွှာ၌ ရေးသားဖော်ပြချက်များတွင် အချက်အလက် ချန်လှပ်ထားခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်းများ လုံးဝမရှိကြောင်းနှင့် လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာ သိရှိနားလည်ပါသည်။ RBF Plus သို့ လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင် လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်သော စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း များအား RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုစာမပါဘဲ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း သိရှိနားလည်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအားလုံးသည် မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါအချက်အလက်များ အားလုံးကို လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် သိရှိနားလည်၍ တင်ပြထားကြောင်း အတည်ပြုအပ်ပါသည်။

| လက်မှတ် |  |
| --- | --- |
| ပိုင်ရှင်အမည် (သို့) မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ အမည် | ဦးမြ |
| တင်သွင်းသည့် ရက်စွဲ | ၉-၁၀-၂၀၂၄ |
| ကုမ္ပဏီ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၏ တံဆိပ်ံတုံး |  |
| ဖုန်းနံပါတ် | ၀၉ - XXXXXXXX |
| အီးမေး(လ်) လိပ်စာ | umya@gmail.com |

RBF Plus သို့ ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Proposal) လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်သွင်းရမည့် စာရွက် စာတမ်းများ

၁။ နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် (Work Plan) *

၂။ နောက်ဆက်တွဲ (၂) အသေးစိတ်ဖော်ပြသော အချက်အလက်များ နှင့် တွက်ချက်မှုများ  (Specific Indicators & Calculation) *

၃။ လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ လက်မှတ်နှင့်တကွ သိရှိနားလည်ထားကြောင်း အတည်ပြုစာ *

၄။ အဆိုပြုလွှာရေးသားရန် အပ်နှံသောလုပ်ငန်း နှင့် အဆိုပြုလွှာရေးသားပေးမည့်သူတို့ အကြား သဘောတူညီမှု စာချုပ် (နှစ်ဖက်စလုံးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားရပါမည်။)

၅။ အဆိုပြုလွှာရေးသားရန် အပ်နှံသည့်လုပ်ငန်းအကြောင်း ဆန်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာ (Need Assessment Report) တင်သွင်းခြင်း (Service Provider မှ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။)

၆။ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်း၏ အရင်းကျေကာလ တွက်ချက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော သက်သေခံ စာရွက် စာတမ်းများ

၇။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း *

၈။ ကုမ္ပဏီလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) အခြားလုပ်ငန်းလိုင်စင် (ပထမအဆင့် လျှောက်လွှာတွင် ပူးတွဲတင်ပြထားခြင်း မရှိလျှင်)

အဆိုပြုလွှာလျှောက်ထားရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်

- လျှောက်လွှာများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အွန်လိုင်း Kobo လင့်(ခ်) မှတစ်ဆင့် တင်သွင်းလျှောက်ထား ရမည်။

လင့်ခ် - ﻿https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/dNBpnQ9a

- လျှောက်လွှာအား ဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီးပါက သင်၏လျှောက်လွှာကို RBF+ မှ                 လက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုသည့် အလိုအလျောက် အီးမေး(လ်)တစ်စောင်ကို (၂၄) နာရီအတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

- RBF+ ၏ ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Proposal) word ဖိုင်တွင် အချက်အလက်များကို ဦးစွာဖြည့်ပြီးမှသာ Kobo လင့်(ခ်) တွင် ပြန်လည်ကူးယူ ဖြည့်စွက်ရန် အကြံပြုပါသည်။

- ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ တင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။

- လင့်ခ်-	Full Proposal Documents_Area 1 to 7

လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုသည်များ ရှိပါက 09-774212405, 09-757700697, 09-5032680 ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။