Responsible Business Fund Plus (RBF+)

ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Project Proposal)

ပထမအကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

ကဏ္ဍ ၃ (ဧရိယာ ၉)

(၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်မှ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ အထိ)

( * ) ပြထားသော မေးခွန်းများကို မဖြစ်မနေ ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။

| အဆိုပြုလွှာ ဦးဆောင်လျှောက်ထားသော အသင်းအဖွဲ့ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်များ |  |
| --- | --- |
| Concept Note Reference Number * (အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသော Reference Number ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။) | *** AP1 – 001 *** (မှားထည့်၍ လုံးဝမရပါ) |
| အသင်းအဖွဲ့ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အမည် * | UM Rice Mill |
| ဥက္ကဋ္ဌ (သို့) ပိုင်ရှင်၏ အမည် * | ဦးမြ |
| ဖုန်းနံပါတ် * | ၀၉-၅၀၀၁၀၀၃ |
| အီးမေး(လ်)လိပ်စာ | u.mya@gmail.com |

၅။		အဆိုပြုမည့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

၅.၁ ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ (Concept Note) တွင် သင်အဆိုပြုတင်ပြထားသော စီမံကိန်းဧရိယာ အတွင်းမှ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသည့် အကြောင်းအရာ နှင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည့် အချက်များ ရှိပါက အ‌သေးစိတ် ဖော်ပြပါ။ *

• စီမံကိန်းအိုင်ဒီယာ ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း • Supplier ပြောင်းလဲလိုခြင်း

၅.၂ ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ (Concept Note) အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် သင်အဆိုပြုတင်ပြထားသော စီမံကိန်းအတွက် ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Proposal) အဆင့်တွင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရမည့် အချက်များကို RBF Plus မှ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ အချက်များကို ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာတွင် စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့ (သို့) လုပ်ငန်းအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ဖြေရှင်းမည်ကို ရေးသားဖော်ပြပါ။ *

- RBF Plus ၏ ပထမအဆင့်အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် သင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် တောင်သူလယ်သမား မည်မျှကို အကျိုးပြုစေမည်ကိုရှင်းလင်းရန် အကြံပြုထားပါသဖြင့် အောက်တွင် တောင်သူလယ်သမား XXX ကို အကျိုပြုနိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ - RBF Plus ၏ ပထမအဆင့်အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် သင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာပုံ၊ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ပုံ၊ ရောင်းအားတိုးမြင့် လာနိုင်ပုံကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းရန် အကြံပြုထားပါသဖြင့် အောက်တွင် ထုတ်လုပ်မှု XX% တိုးမြင့်လာ၍ ရောင်းအား XX% တိုးမြင့်လာနိုင်ပြီး XX နိုင်ငံများသို့ စျေးကွက်ချဲ့ထွင် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။

၅.၃ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းအိုင်ဒီယာမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် တောင်သူလယ်သမားများ နှင့် လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ * (အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းအိုင်ဒီယာ၏ အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ နှင့် လယ်ယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ ရရှိလာနိုင်သော ကောင်းကျိုးများကို အသေးစိတ်ပြည့်စုံစွာ ရှင်းလင်းတင်ပြပါ။)

- သင့်စီမံကိန်းသည် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် မည်သို့အကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်ပုံ (ဥပမာ - တောင်သူလယ်သမား၏ အသိပညာဗဟုသုတ တိုးပွားလာနိုင်ပုံ၊ စျေးကွက်အခြေအနေများ သိရှိလာပုံ)

၅.၄ အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ် ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ရလာနိုင်သည့် အခက်အခဲများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါ။ * (ဥပမာ - ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲ၊ ဈေးကွက်ရရှိနိုင်မှု အခက်အခဲ၊ အကောင်အထည်ဖော်စဉ် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အခက်အခဲ အစရှိသည်)

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ် လုပ်ငန်းအတွက် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် အခက်အခဲများ နှင့် စိန်ခေါ်မှုများအားလုံးကို ဖော်ပြရန်။ ဥပမာ ။ ။ - လုပ်ငန်းဘက်မှ စိုက်ထုတ်ရမည့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များရှိနေ၍ ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှိနိုင်ခြင်း - စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အခက်အခဲရှိနိုင်ခြင်း

၅.၅ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်နေစဉ် ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ရလာ နိုင်သည့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် ပြင်ဆင်ထားသမျှကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ။ *

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ တစ်ခုချင်းစီကို မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရန် ပြင်ဆင်ထားသည်ကို ဖော်ပြရန်။ ဥပမာ ။ ။ လုပ်ငန်းဘက်မှ စိုက်ထုတ်ရမည့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များ ရှိနေ၍ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနိုင်ခြင်း - ထိုအခက်အခဲအတွက် ဘဏ်များမှ ချေးငွေရယူရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ချေးငွေကို XXXXX ဘဏ်မှ ရယူရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး ချေးငွေလျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုလည်း ကြိုတင်စုံစမ်းပြီး ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အခက်အခဲရှိနိုင်ခြင်း - ထိုအခက်အခဲအတွက် စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထား၍ ပြင်ဆင်မှုများ ကြိုတင်လုပ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။

၅.၆ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (သို့) သင်တန်းသို့ ပါဝင်တက်ရောက်မည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အချက်အလက် စာရင်းကို ဖော်ပြပါ။ *

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (သို့) သင်တန်းသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ရန် အဆိုပြုထားသည့် MSMEs များ၏ အချက်အလက်များကို ပေးထားသော Excel File တွင် ဖြည့်စွက်၍ (Full Proposal) လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။	စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်

၆.၁ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ် * (စီမံကိန်းစတင်လုပ်ဆောင်ချိန်မှ စီမံကိန်းပြီးဆုံးချိန်အထိ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် (Work Plan) ကို ရေးသားဖော်ပြပါ။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် (Work Plan) တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီ (သို့) သင်တန်းပို့ချမည့်သူ (Supplier) ရွေးချယ်မည့်အချိန်၊ သင်တန်းတက်ရောက်မည့် အချိန် နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့မည့်အချိန် စသည်တို့ကို အသေးစိတ် ထည့်သွင်းပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ (၄) ပတ်အတွင်း စီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖော်ရပါမည်။)

နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် (Work Plan)ကို ဖြည့်စွက်၍ (Full Proposal) လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

| ၆.၂ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ဇယား (Implementation Timeline) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ဒုတိယအဆင့် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းသည့် နေ့ရက် | သင်တန်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက် | သင်တန်း စတင်မည့် နေ့ရက် | သင်တန်း ပြီးဆုံးမည့် နေ့ရက် |
| ၉-၁၀-၂၀၂၄ | ၂၀-၃-၂၀၂၅ | ၂၀-၇-၂၀၂၅ | ၂၀-၉-၂၀၂၅ |

| ၆.၃ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်သူများ * (အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်သူများကို အောက်တွင်ဖော်ပြပါ။) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| တာဝန် | အမည် | ရာထူး | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် |
| စီမံကိန်းအား အဓိက တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း | ဦးမြ | ပိုင်ရှင် | ၀၉ XXXXXXXXX |
| သင်တန်း၏ အရည်အသွေးအား ကြီးကြပ်ခြင်း | ဦးမြ | ပိုင်ရှင် | ၀၉ XXXXXXXXX |
| M&E Data များအား အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း | ဒေါ်လှ | မန်နေဂျာ | ၀၉ XXXXXXXXX |
| ဘဏ္ဍာရေး တာဝန်ခံခြင်း | ဒေါ်လှ | မန်နေဂျာ | ၀၉ XXXXXXXXX |

၇။	အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းမှ ရရှိလာနိုင်သည့် အကျိုးအမြတ်များ

၇.၁ အဆိုပြုထားသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (သို့) သင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် သင်တန်းတက်‌ရောက်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံး၏ တိုးတက်လာနိုင်သော စုစုပေါင်း‌ ရောင်းအားကို ခန့်မှန်းဖော်ပြပါ။ *

- စျေးကွက်သစ်များ ချဲ့ထွင်လာနိုင်ခြင်း - တိုးတက်လာသော ကုန်ထုတ်ပမာဏ - တိုးတက်လာသော ရောင်အား

၈။	သင်တန်းပို့ချမည့်သူ၏ အတွေ့အကြုံများ

(အနည်းဆုံး သင်တန်းပို့ချသူ နှစ်ဦး၏ အချက်အလက်များကို တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။)

၈.၁ သင်တန်းပို့ချသူ (၁) * သင်တန်းပို့ချသူ (၁)၏ အမည်: XXXXXX (ဥပမာ - သင်တန်းပို့ချသူ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ၊ အလားတူစီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် ရလဒ်များကို ဖော်ပြပါ။ ဈေးနှုန်းနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းစာရင်း (Quotation) ကိုလည်း လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။)

- သင်တန်းပို့ချသူ (၁) ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ နှင့် အတွေ့အကြုံများ အကျဉ်းချုပ် (ဥပမာ - စတင်လုပ်ကိုင်သည့်ခုနှစ်၊ ရောင်းချသည့်ဈေးကွက် ၊ ရရှိနိုင်သည့် နည်းပညာအကူအညီ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ စသည်ဖြင့်) - သင်တန်းပို့ချသူမှ အလားတူ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များ - ရရှိဖူးသည့် ဆုတံဆိပ်များ

သင်တန်းပို့ချသူ (၁) ထံမှ ရယူမည့် ဝန်ဆောင်မှု ဈေးနှုန်းစာရင်း (Quotation) ကို ဝန်ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ် အသေးစိတ်စာရင်း နှင့် သင်တန်း၏ သင်ရိုးအသေးစိတ်တို့ နှင့်တကွ ပူးတွဲဖော်ပြပေးရန်

သင်တန်းပို့ချသူ (၁) ၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အကျဉ်းချုပ်နှင့် အလားတူစီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များရှိပါက ပူးတွဲဖော်ပြ ပေးရန်

၈.၂ သင်တန်းပို့ချသူ (၂) * သင်တန်းပို့ချသူ (၂)၏ အမည်: XXXXXX (ဥပမာ - သင်တန်းပို့ချသူ ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ ၊ အလားတူစီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံနှင့် ရလဒ်များကို ဖော်ပြပါ။ ဈေးနှုန်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းစာရင်း (Quotation) ကိုလည်း လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။)

- သင်တန်းပို့ချသူ (၂) ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ နှင့် အတွေ့အကြုံများ အကျဉ်းချုပ် (ဥပမာ - စတင်လုပ်ကိုင်သည့်ခုနှစ်၊ ရောင်းချသည့်ဈေးကွက် ၊ ရရှိနိုင်သည့် နည်းပညာအကူအညီ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ စသည်ဖြင့်) - သင်တန်းပို့ချသူမှ အလားတူ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များ - ရရှိဖူးသည့် ဆုတံဆိပ်များ

သင်တန်းပို့ချသူ (၂) ထံမှ ရယူမည့် ဝန်ဆောင်မှု ဈေးနှုန်းစာရင်း (Quotation) ကို ဝန်ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ် အသေးစိတ်စာရင်း နှင့် သင်တန်း၏ သင်ရိုးအသေးစိတ်တို့ နှင့်တကွ ပူးတွဲဖော်ပြပေးရန်

သင်တန်းပို့ချသူ (၂) ၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အကျဉ်းချုပ်နှင့် အလားတူစီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် ရလဒ်များရှိပါက ပူးတွဲဖော်ပြ ပေးရန်

၈.၃ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော သင်တန်းပို့ချသူ နှစ်ဦးအနက်မှ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရွေးချယ်ထားသော သင်တန်းပို့ချသူအမည်ကို ဖော်ပြပါ။ အဆိုပါ သင်တန်းပို့ချသူကို ရွေးချယ်ရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းစာရင်း၊ အရည်အသွေး နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါ။ *

- အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော သင်တန်းပို့ချသူ နှစ်ယောက်အနက်မှ ရွေးချယ်ထားသော သင်တန်းပို့ချသူအမည် - မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်ပုံ - ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည့် အချက်များ

၉။	ထောက်ပံ့ငွေပေးချေမည့် နည်းလမ်းများ

| ၉.၁ ထောက်ပံ့ငွေပေးချေမည့် နည်းလမ်းများ (ကုန်ကျစရိတ်ပမာဏကို ယူအက်စ်ဒေါ်လာ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြရန်) * စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ပေးထားသော သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ် အသီးသီးအောက်မှ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြမည့် စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (USD) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်) |
| ၁။ | သင်တန်းကုန်ကျစရိတ် (သင်တန်းနေရာ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်း၊ ... ) | 10,000 | 40,000,000 |
| ၂။ | သင်တန်းဆရာ၏စရိတ် (ခရီးစရိတ်၊ တည်းခိုခ ကုန်ကျစရိတ်) | 5,000 | 20,000,000 |
| ၃။ | နည်းပညာ အကူအညီ - Preparation for Certification | 10,000 | 40,000,000 |
| ၄။ | စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | 5,000 | 20,000,000 |
| ၅။ | အခြား ကုန်ကျစရိတ်များ (ရှိပါက ဖော်ပြပါ) | 5,000 | 20,000,000 |
| စီမံကိန်းကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်း * |  | 35,000 | 140,000,000 |

| RBF Plus မှထောက်ပံ့မပေးသော ကုန်ကျစရိတ်များ |  |  |
| --- | --- | --- |
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်) |
| ၁။ |  |  |
| ၂။ |  |  |
| ၃။ |  |  |
| ၄။ |  |  |
| ၅။ |  |  |
| ၆။ |  |  |
| ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်း * |  |  |

| ၉.၂ ငွေကြေးပမာဏ လိုအပ်ချက် (ယူအက်စ်ဒေါ်လာ နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြရန်) * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| စုစုပေါင်း စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ် (USD) | လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်မှု |  | RBF+ ၏ ထည့်ဝင်မှု |  |
|  | ငွေကြေးပမာဏ (USD) | % | ငွေကြေးပမာဏ (USD) | % |
| 35,000 | 17,500 | 50% | 17,500 | 50% |

| စုစုပေါင်း စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ် (မြန်မာကျပ်) | လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်မှု |  | RBF+ ၏ ထည့်ဝင်မှု |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ငွေကြေးပမာဏ (ကျပ်) | % | ငွေကြေးပမာဏ (ကျပ်) | % |
| 140,000,000 | 70,000,000 | 50% | 70,000,000 | 50% |

ကတိခံဝန်ချက် (အောက်ပါလေးထောင့်ကွက်များအားလုံးကို အမှန်ခြစ်ရန်)

အထက်ပါလျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ထားသော အကြောင်းအရာများအားလုံးသည် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ (၄) ပတ်အတွင်း တွင် လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သဘောတူပါသည်။ အသင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် အောက်ပါ အချက်အလက်များအားလုံးကို သိရှိနားလည်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူပါသည်။

☒	အသင်းအဖွဲ့ဘက်မှ ထည့်ဝင်ရမည့် မြန်မာကျပ်ငွေ ___ ကို နည်းပညာ အကူအညီ (သို့မဟုတ်) သင်တန်းပို့ချမည့်သူ (Supplier) သို့ ဦးစွာပေးချေရန်။

☒	RBF Plus နှင့် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည့်နေ့မှစ၍ တစ်လအတွင်း စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်။

☒	၂၀၂၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ စီမံကိန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအထောက်အပံ့များ (သို့မဟုတ်) သင်တန်းများ အားလုံးကို အပြီးအစီးဆောင်ရွက်ရန်။

☒	စီမံကိန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် RBF Plus သို့ စီမံကိန်းပြီးဆုံးကြောင်း အစီရင်ခံစာနှင့် သတ်မှတ်ထားသော စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်မှန်မှန် ပေးပို့ရန်။

☒	စီမံကိန်းပြုလုပ်နေစဉ်နှင့် ပြီးဆုံးချိန်တွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံများကို အခြားသော      စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပြန်လည်မျှဝေပေးရန်။

☒	တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသော အလေ့အထများ၊ ပြဌာန်းချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန်။

☒	စီမံကိန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် RBF Plus အဖွဲ့မှ လာရောက်စစ်ဆေး အတည်ပြုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း၏ အတွေ့အကြုံများအား စာရင်းပြုစုခြင်းကို လက်ခံပေးရန်။

၁၀။ စီမံကိန်းအတွက် အဓိကဆက်သွယ်ရမည့်သူ၏ အချက်အလက်များ

၁၀.၁ အဆိုပြုလွှာ ရေးသားပေးမည့်သူ (Consultant/ Service Provider) အား အသုံးပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကိုဖော်ပြပါ။ *

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် (ရှိလျှင် အဆိုပြုလွှာ ရေးသားပေးသူ၏ အမည်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြပါ။) …………… ဦး / ဒေါ် ……………

| ၁၀.၂ အဆိုပြုလွှာအတွက် ဆက်သွယ်ရမည့်သူ၏ အချက်အလက်များ |  |
| --- | --- |
| အမည် * | ဒေါ်လှ |
| ရာထူး * | မန်နေဂျာ |
| ဖုန်းနံပါတ် * | ၀၉ XXXXXXXX |
| အီးမေး(လ်)လိပ်စာ * (RBF+ သို့ လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးလျှင် ယခုအီးမေးလ် သို့ လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ကို (၂၄) နာရီအတွင်း ပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အီးမေးလ် လိပ်စာကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။) | hla@gmail.com |

ကျွန်ုပ်တို့ ဦးဆောင်လျှောက်ထားသော အသင်းအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနေဖြင့် ယခုလျှောက်လွှာ၌ ရေးသားဖော်ပြချက်များတွင် အချက်အလက် ချန်လှပ်ထားခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်းများ လုံးဝမရှိကြောင်းနှင့် လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပါသည်။ RBF Plus သို့ လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် လျှောက်လွှာတွင်ပါဝင်သော စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများအား RBF Plus စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုစာမပါဘဲ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း သိရှိနားလည်ပါသည်။

| အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအားလုံးသည် မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါအချက်အလက်များ အားလုံးကို လျှောက်ထားသော အသင်းအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ (သို့) တာဝန်ရှိသူ သိရှိနားလည်၍ တင်ပြထားကြောင်း အတည်ပြုအပ်ပါသည်။ |  |
| --- | --- |
| လက်မှတ် |  |
| အသင်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ (သို့) တာဝန်ရှိသူ၏ အမည် | ဦးမြ |
| တင်သွင်းသည့် ရက်စွဲ | ၉-၁၀-၂၀၂၄ |
| အသင်းအဖွဲ့ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ တံဆိပ်ံတုံး |  |
| ဖုန်းနံပါတ် | ၀၉ - XXXXXXXX |
| အီးမေး(လ်) လိပ်စာ | umya@gmail.com |

RBF Plus သို့ ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Proposal) လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်သွင်းရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

၁။	နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အသေးစိတ် (Work Plan) *

၂။ 	နောက်ဆက်တွဲ (၂) အသေးစိတ်ဖော်ပြသော အချက်အလက်များ နှင့် တွက်ချက်မှုများ  (Specific Indicators & Calculation) *

၃။	လျှောက်ထားသော အသင်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ လက်မှတ်နှင့်တကွ သိရှိနားလည်ကြောင်း အတည်ပြုစာ *

၄။	အဆိုပြုလွှာရေးသားရန် အပ်နှံသောလုပ်ငန်း နှင့် အဆိုပြုလွှာရေးသားပေးမည့်သူတို့ အကြား သဘောတူညီမှုစာချုပ် (နှစ်ဖက်စလုံးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားရပါမည်။)

၅။ 	အဆိုပြုလွှာရေးသားရန် အပ်နှံသည့်လုပ်ငန်းအကြောင်း ဆန်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာ (Need Assessment Report) တင်သွင်းခြင်း (Service Provider မှ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။)

၆။  	၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း *

၇။ 	သင်တန်းတက်‌ရောက်မည့် လုပ်ငန်းများ၏ ကုမ္ပဏီလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (သို့မဟုတ်) အခြားလုပ်ငန်းလိုင်စင် (ပထမအဆင့် လျှောက်လွှာတွင် ပူးတွဲတင်ပြထားခြင်း မရှိလျှင်)

အဆိုပြုလွှာလျှောက်ထားရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်

- လျှောက်လွှာများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အွန်လိုင်း Kobo လင့်(ခ်) မှတစ်ဆင့် တင်သွင်းလျှောက်ထားရမည်။

လင့်ခ် - ﻿https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/dNBpnQ9a

- လျှောက်လွှာအား ဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီးပါက သင်၏လျှောက်လွှာကို RBF+ မှ                 လက်ခံရရှိကြောင်း အတည်ပြုသည့် အလိုအလျောက် အီးမေး(လ်)တစ်စောင်ကို (၂၄) နာရီအတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

- RBF+ ၏ ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ (Full Proposal) word ဖိုင်တွင် အချက်အလက်များကို ဦးစွာဖြည့်ပြီးမှသာ Kobo လင့်(ခ်) တွင် ပြန်လည်ကူးယူ ဖြည့်စွက်ရန် အကြံပြုပါသည်။

- ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ တင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။

- လင့်ခ် - Full Proposal Documents_Area 9

လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုသည်များ ရှိပါက 09-774212405, 09-5032680, 09-757700697 ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။